## Plan1
Sprint Backlog
DESCRIÇÃO | TEMPO | PRIORIDADE | CASO DE USO
1- Diagrama de Classe | 2H | 1 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2- Modelo de Banco de Dados | 2H | 1 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4- Modelar Pessoa | 1H | 1 | Uma pessoa que tem uma conta corrente
5- Modelar conta corrente | 6H | 1 | Uma conta corrente pertencente a uma pessoa, que pode fazer empréstimos e investimentos
a. Login | 1H |  | Uma pessoa deseja acessar sua conta corrente através da internet
b. Back e front-end da conta corrente | 4H |  | Uma conta corrente tem saldo, limite, uma indentificação e pode acessar funcionalidades atribuídas a elas
c. Roteiro de teste | 1h |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6- Modelar conta contábil | 3H | 1 | O gerente do banco deseja visualizar valores de entrada e saída de empréstimos e investimentos
a. Roteiro de teste | 1H |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7- Modelar Pagamentos | 7H | 2 | Uma conta corrente pode realizar os pagamentos de seus empréstimos por débito em conta ou por boleto
a. Modelar pagamento conta | 2H |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b. Modelar pagamento boleto – 4h | 4H |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
c. Roteiro de teste | 1H |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8- Modelar Taxa – 2h | 3H | 2 | Um banco pode atribuir diferentes taxas para empréstimos e investimentos
a. Roteiro de teste | 1h |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9- Modelar Empréstimo | 12H | 2 | Uma conta corrente pode fazer empréstimos diferentes, com diferentes taxas e valores
a. View – 4h |  |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b. Model – 6h |  |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
c. Roteiro de teste | 2h |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10- Modelar Investimento | 12H | 3 | Um investimento pode ser pós fixado, com taxas que variam conforme a legislação ou pré fixada que é predatado um prazo mínimo para realziar a retirada do investimento e as taxas são fixadas no início do contrato, caso o prazo mínimo não seja respeitado as taxas serão conforme a legislação
a. View – 4h | 4H |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
b. Model – 6h | 6H |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
c. Roteiro de teste | 2h |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11- Modelar Movimentação – 4h | 6H | 3 | Para o banco visualizar as movimentações geradas em sua conta contábil, ele precisa verificar as movimentações onde fica descrito a conta de entrada, destino, ação e valor.
a. Roteiro de teste | 2h |  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12- Modelar Gerência | 10h | 4 | Para gerenciar um banco é preciso de um gerente, ele pode cadastrar pessoa e conta corrente, além de gerenciar os investimentos.
a. Cadastrar Pesssoa | 2h
b. Cadastrar Conta Corrente | 2h
c. Gerenciar Investimentos | 4h
d. Roteiro de testes | 2h